## Balkenplan
Phase |  |  | Datum |  | 18.5 |  |  |  |  | 1.6 |  |  |  |  | 8.6 |  |  |  |  | 15.6 |  |  |  |  | 22.6 |  |  |  |  | 29.6
| User Story | Dauer |  |  | L1 | L2 | L3 | L4 | AA | L1 | L2 | L3 | L4 | AA | L1 | L2 | L3 | L4 | AA | L1 | L2 | L3 | L4 | AA | L1 | L2 | L3 | L4 | AA | L1 | L2 | L3 | L4
Planung | Organisation (Team, Zuständigkeiten,…) |  |  | SOLL
IST
| Zeitplan (Gant) |  |  | SOLL
IST
| UML-Klassendiagramm |  |  | SOLL
IST
| UseCases |  |  | SOLL
IST
| Design (MockUp) |  |  | SOLL
IST
| Tagesziel schreiben |  |  | SOLL
IST
| Tagebuch |  |  | SOLL
IST
| Planung (Paketierung, JavaDoc, Variabelnsprache,…) |  |  | SOLL
IST
Realisierung | Registrierung realisieren |  |  | SOLL
IST
| DB-Verbindung herstellen |  |  | SOLL
IST
| Login realisieren |  |  | SOLL
IST
| "Produkt in den Warenkorb legen" realisieren |  |  | SOLL
IST
| "Bestellung aufgeben" realisieren |  |  | SOLL
IST
| "Bestellung verfolgen" realisieren |  |  | SOLL
IST
| "Bestellung einsehen" realisieren |  |  | SOLL
IST
| "Status ändern" realisieren |  |  | SOLL
IST
| "Aufteilen von Bestellung" realisieren |  |  | SOLL
IST
| Refactoring |  |  | SOLL
IST
Testen | Testfälle schreiben |  |  | SOLL
IST
| Junit-Tests schreiben |  |  | SOLL
IST
| Testprotokoll schreiben |  |  | SOLL
IST
Dokumentation | Dokumentation schreiben |  |  | SOLL
IST
| Projektarbeit bewerten |  |  | SOLL
IST
| Persönliche Reflexion |  |  | SOLL
IST
| Bewertung Teamverhalten |  |  | SOLL
IST
| Dokumentation nach Vorgabe gestalten |  |  | SOLL
IST